## сведения о ремонте
Сведения о выводе в ремонт
Примечание (ППР за 2018г. расположен на следующей странице): К- капитальный ремонт
Т- текущий ремонт
О- осмотры
Месяц | наименование объекта |  | дата вывода в ремонт | дата ввода после ремонта
январь | оборудование не выводилось в ремонт
февраль | оборудование выводится в ремонт без ограничения сторонних потребителей
март | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
апрель | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
май | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
июнь | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
июль | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
август | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
сентябрь | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
октябрь | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
ноябрь | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей
декабрь | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторнних потребителей

## ППР 2018
ЦЕХ №14 (корпус №5)
Наименование оборудования | Инв. № | Модель | КРС | КРС | Дата начала. | время работы станка в мес. | м.п.К | м.п.Т | м.п.О |  |  |  |  | месяц
|  |  | мех | эл | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
В-5 б/п | 115953 | Ц9-57-4 | 7 | 2.4 | 1986-05-01 | 373 | 192 | 16 | 8 | bar: 3; месяц 11
В-6 б/п | 115955 | Ц4-70-3 | 7 | 1.1 | 1978-01-01 | 475 | 192 | 16 | 8 | bar: месяц 5
В-9 б/п с ЦОК | 115975 | ЦП7-40-6 | 9 | 1.1 | 1978-05-01 | 471 | 192 | 16 | 8 | bar: 1; месяц 9
В-12 б/п | 115968 | Ц9-57-4 | 7 | 1.1 | 1978-04-01 | 472 | 192 | 16 | 8 | bar: месяц 8
В-7 без пылеочистных | 115964 | Ц9-57-4 | 7 | 1.6 | 1978-04-01 | 472 | 192 | 16 | 8 | bar: месяц 8
В-8 б/п | 115974 | Ц9-55-3 | 7 | 1.4 | 1987-04-01 | 362 | 240 | 16 | 8 | bar: месяц 6
Начальник цеха №14____________________________________________________А.Г.Казанцев
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031516 | ТМЗ-1000ТП2 | 0 | 22 | 1986-04-01 | 374 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031535 | ТМ-1000ТП3 | 0 | 22 | 1973-08-01 | 529 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031545 | ТМЗ-1000ТП4 | 0 | 22 | 1986-09-01 | 369 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031546 | ТМЗ-1000ТП4 | 0 | 22 | 1986-10-01 | 368 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031555 | ТМ-1000ТП5 | 0 | 22 | 1973-06-01 | 531 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031565 | ТМЗ-1000КТП6 | 0 | 22 | 1978-12-01 | 464 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031566 | ТМЗ-1000КТП6 | 0 | 22 | 1980-12-01 | 439 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031596 | ТМЗ-1000КТП8 | 0 | 22 | 1987-05-01 | 361 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031607 | ТМ-1000ТП9 | 0 | 22 | 1965-12-01 | 622 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031608 | ТМ-1000ТП9 | 0 | 22 | 1965-12-01 | 622 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031640 | ТМ-1000ТП11 | 0 | 22 | 1960-08-01 | 687 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031641 | ТМ-1000ТП11 | 0 | 22 | 1969-08-01 | 577 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031642 | ТМЗ1000ТП11 | 0 | 22 | 1986-10-01 | 368 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031660 | ТМЗ-1000КТП-13 | 0 | 22 | 1980-10-01 | 441 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031668 | ТМЗ-1000КТП14 | 0 | 22 | 1981-02-01 | 437 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031669 | ТМЗ-1000КТП14 | 0 | 22 | 1981-02-01 | 437 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031678 | ТМЗ-1000КТП15 | 0 | 22 | 1980-03-01 | 449 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031685 | ТМЗ-1000КТП16 | 0 | 22 | 1982-05-01 | 422 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031686 | ТМЗ-1000КТП16 | 0 | 22 | 1982-04-01 | 423 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031695 | ТМЗ-1000КТП17 | 0 | 22 | 1980-05-01 | 446 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031696 | ТМЗ-1000КТП17 | 0 | 22 | 1980-05-01 | 446 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031705 | ТМЗ-1000КТП18 | 0 | 22 | 1985-05-01 | 386 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031706 | ТМЗ-1000КТП18 | 0 | 22 | 1985-05-01 | 386 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031736 | ТМ1000ТП3 | 0 | 22 | 1973-06-01 | 531 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансф.с расцепл.обм. | А031785 | ТРДН25000ГПП | 0 | 78 | 1975-05-01 | 507 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансф.с расцепл.обм. | А031786 | ТРДН25000ГПП | 0 | 78 | 1975-06-01 | 506 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые трансф.с расцепл.обм. | А031793 | ТРДН25000ГПП | 0 | 78 | 1985-08-01 | 383 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031521 | РУ10 ТП-2 | 0 | 9.4 | 1956-05-01 | 739 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031522 | КСО-2УМТП2 | 0 | 10.2 | 1956-05-01 | 739 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031523 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-09-01 | 735 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031524 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-09-01 | 735 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031525 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-05-01 | 739 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031526 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031527 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031528 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.3 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031529 | КРУ-10 ТП2 | 0 | 8.9 | 1956-05-01 | 739 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031579 | КСО-10 ТП7 | 0 | 9.9 | 1972-04-01 | 545 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031580 | КСО-2У ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031581 | КСО-2УМТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031582 | КСО-2УМТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031583 | КСО-2УМТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031584 | КСО-2УМТП7 | 0 | 10.3 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031585 | КСО-2УМТП7 | 0 | 4.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031586 | КСО-2УМТП7 | 0 | 4.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031587 | КСО-2УМТП7 | 0 | 3.7 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031588 | КСО-2УМТП7 | 0 | 8.8 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031672 | РУ10 КТП14 | 0 | 19.3 | 1980-07-01 | 444 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031715 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031716 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031717 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031718 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031719 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031720 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031721 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031722 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031723 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031724 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031725 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031726 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031727 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031728 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031729 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031730 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031731 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031732 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031733 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031734 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031735 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-01-01 | 377 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031736 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-04-01 | 374 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031737 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-04-01 | 374 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031738 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031739 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-03-01 | 363 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031740 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-11-01 | 355 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031741 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-08-01 | 358 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031742 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031743 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-08-01 | 358 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031744 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-10-01 | 356 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031745 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-11-01 | 355 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031746 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031747 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031748 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031749 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031750 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031751 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-10-01 | 356 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031752 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-04-01 | 362 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031753 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031754 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.3 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031755 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.3 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031756 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 6.2 | 1987-03-01 | 363 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031757 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 6.2 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031758 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031759 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 8 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031822 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031823 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031824 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031825 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031826 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031827 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031828 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031829 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.1 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031830 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031831 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.1 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031832 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031833 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031834 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031835 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031836 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031837 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031838 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031839 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031840 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031841 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031842 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031843 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031844 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031845 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031846 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031847 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-01-01 | 511 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031848 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031849 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031850 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031851 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031852 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.5 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031853 | КРУ-10 ГПП | 0 | 11.7 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031854 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031855 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031856 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031857 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031858 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031859 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031860 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031861 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031862 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031863 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-10-01 | 502 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031864 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031865 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031866 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031867 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031868 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031869 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031870 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Комплектные распред.устр-ва | А031871 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разъединители | А031803 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | май.75 | 313 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разъединители | А031804 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-05-01 | 507 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разъединители | А031805 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-05-01 | 507 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разъединители | А031806 | РВ-110 ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-06-01 | 506 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разъединители | А031807 | РВ-110 ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-07-01 | 505 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разъединители | А031813 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1978-08-01 | 468 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разъединители | А031814 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1977-08-01 | 480 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разъединители | А031815 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1977-07-01 | 481 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Отделители | А031810 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-06-01 | 506 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Отделители | А031811 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-07-01 | 505 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Отделители | А031812 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-07-01 | 505 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Короткозамыкатели | А031808 | КЗ-110М ГПП | 0.4 | 7 | 1975-06-01 | 506 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Короткозамыкатели | А031809 | КЗ-110М ГПП | 0.4 | 7 | 1974-07-01 | 518 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Короткозамыкатели | А031820 | ЗОН-2 ГПП | 0.2 | 1 | 1977-08-01 | 480 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Короткозамыкатели | А031821 | ЗОН-2 ГПП | 0.2 | 1 | 1977-07-01 | 481 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разрядники | А031816 | РВС-110ГПП | 0 | 1.1 | 1979-08-01 | 456 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разрядники | А031817 | РВС-110ГПП | 0 | 1.1 | 1979-07-01 | 457 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разрядники | А031818 | РВС-20ГПП | 0 | 0.6 | 1979-07-01 | 457 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Разрядники | А031819 | РВС-20ГПП | 0 | 0.6 | 1979-08-01 | 456 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Реакторы | А031797 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1990-06-01 | 324 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Реакторы | А031798 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1990-06-01 | 324 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Реакторы | А031799 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1987-06-01 | 360 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Реакторы | А031800 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-06-01 | 445 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Реакторы | А031801 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-06-01 | 445 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Реакторы | А031802 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-06-01 | 445 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031760 | БСК-10 ЦРП | 0 | 3 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031761 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031762 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031763 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Шинопровод | А031886 | Ш-М | 0.1 | 1.8 | 1975-02-01 | 510 | 96 | 2 | 5 | bar: 2; 4 to месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Шинопровод | А031887 | Ш-М | 0.2 | 5.4 | 1975-02-01 | 510 | 96 | 2 | 5 | bar: 2; 4 to месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Силовые распред.щиты | А031505 | РУ-04 ТП-1 | 0 | 100.2 | 1964-09-01 | 637 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые распред.щиты | А031520 | РУ-04 ТП-2 | 0 | 90 | 1957-05-01 | 727 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые распред.щиты | А031567 | РУ-04 КТП-6 | 0 | 67 | 1978-12-01 | 464 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые распред.щиты | А031662 | РУ-04 КТП13 | 0 | 53.5 | 1980-05-01 | 446 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А030709 | УКБН-038 | 0 | 3 | 1989-11-01 | 331 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031506 | БСК-04 ТП-1 | 0 | 7 | 1974-09-01 | 515 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031507 | БСК-04 ТП-1 | 0 | 7 | 1974-09-01 | 515 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031517 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031518 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031519 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031537 | БСК-04 ТП3 | 0 | 3 | 1979-06-01 | 458 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031538 | БСК-04 ТП3 | 0 | 3 | 1979-06-01 | 458 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031547 | БСК-04 ТП4 | 0 | 3 | 1986-06-01 | 372 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031548 | БСК-04 ТП4 | 0 | 3 | 1986-06-01 | 372 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031556 | БСК-04 ТП5 | 0 | 3 | 1973-06-01 | 531 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031557 | БСК-04 ТП5 | 0 | 3 | 1973-06-01 | 531 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031558 | БСК-04 ТП5 | 0 | 3 | 1973-06-01 | 531 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031575 | БСК-04 ТП7 | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031576 | БСК-04 ТП? | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031577 | БСК-04 ТП7 | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031597 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031598 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031599 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1978-03-01 | 473 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031600 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1978-03-01 | 473 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031643 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031645 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031646 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031661 | БСК-04КТП13 | 0 | 2 | 1980-05-01 | 446 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031669 | БСК-04КТП14 | 0 | 22 | 1980-11-01 | 440 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031670 | БСК-04КТП14 | 0 | 3 | 1980-11-01 | 440 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031671 | РУ-04 КТП14 | 0 | 181.2 | 1980-02-01 | 449 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031687 | БСК-04КТП16 | 0 | 3 | 1982-04-01 | 423 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031688 | БСК-04КТП16 | 0 | 3 | 1982-04-01 | 423 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031697 | БСК-04КТП17 | 0 | 3 | 1980-04-01 | 447 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031698 | БСК-04КТП17 | 0 | 3 | 1980-04-01 | 447 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031707 | БСК-04КТП18 | 0 | 3 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031708 | БСК-04КТП18 | 0 | 3 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031769 | БСК-04 К-29 | 0 | 3 | 1972-01-01 | 548 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Конденсаторные установки | А031770 | БСК-04 К-29 | 0 | 3 | 1972-01-01 | 548 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031539 | РУ-04 ТП-3 | 0 | 45.1 | 1973-03-01 | 534 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031549 | РУ-04 ТП-4 | 0 | 134.9 | 1976-07-01 | 493 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031559 | РУ-04 ТП-5 | 0 | 40.1 | 1972-05-01 | 544 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031578 | РУ-04 ТП-7 | 0 | 100 | 1972-04-01 | 545 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031601 | РУ-04 ТП-8 | 0 | 119.8 | 1963-05-01 | 653 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031634 | РУ-04 ТП-10 | 0 | 21.9 | 1955-05-01 | 751 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031644 | РУ-04 ТП-11 | 0 | 75.4 | 1959-07-01 | 700 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031679 | РУ-04 КТП15 | 0 | 87.2 | 1980-03-01 | 449 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031689 | РУ-04 КТП16 | 0 | 142.1 | 1981-09-01 | 430 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031699 | РУ-04 КТП17 | 0 | 89.1 | 1980-08-01 | 443 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031832 | ЭПП-523ГПП | 0 | 10.1 | 1979-11-01 | 453 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031873 | ЭПП-524ГПП | 0 | 10.8 | 1979-11-01 | 453 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031874 | ЭПП-523ГПП | 0 | 10.1 | 1979-11-01 | 453 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031875 | ЭПП-582ГПП | 0 | 7.4 | 1979-10-01 | 454 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031876 | ЭПП-503ГПП | 0 | 6.3 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031877 | ЭПП-509ГПП | 0 | 1.4 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031878 | ЭПП-502ГПП | 0 | 5.2 | 1974-10-01 | 514 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031879 | ЭПП-502ГПП | 0 | 10.4 | 1974-04-01 | 521 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031880 | ЭПП-510ГПП | 0 | 7.7 | 1974-04-01 | 521 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031882 | ЭПП-502ГПП | 0 | 8 | 1974-04-01 | 521 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031883 | ЭПП-502ГПП | 0 | 11.5 | 1974-04-01 | 521 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031884 | ЭПП ГПП | 0 | 17.7 | 1975-10-01 | 502 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031885 | ЭПП ГПП | 0 | 2.8 | 1975-02-01 | 510 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А031709 | РУ-04КТП18 | 0 | 78.4 | 1985-09-01 | 382 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А550704 | ETS-M | 0 | 0.5 | 1989-12-01 | 330 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050283 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1987-09-01 | 357 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050284 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1987-09-01 | 357 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050285 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1987-12-01 | 354 | 48 | 24 | 6 | bar: месяц 6; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050286 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1987-12-01 | 354 | 48 | 24 | 6 | bar: месяц 6; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050295 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1988-06-01 | 348 | 48 | 24 | 6 | bar: месяц 6; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050307 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1988-11-01 | 343 | 48 | 24 | 6 | bar: месяц 5; месяц 11
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050344 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1989-01-01 | 341 | 48 | 24 | 6 | bar: 1; месяц 7
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050389 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1990-03-01 | 327 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050390 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1990-03-01 | 327 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050391 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1990-03-01 | 327 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050392 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1990-03-01 | 327 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050395 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1990-03-01 | 327 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050396 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1990-03-01 | 327 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050397 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1990-03-01 | 327 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050398 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1990-03-01 | 327 | 48 | 24 | 6 | bar: 3; месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050351 | ТПП-80-110 | 0 | 7 | 1989-04-01 | 338 | 48 | 24 | 6 | bar: 4; месяц 10
Преобразов.для питания спец.уст. | А055294 | АРН-60 | 0 | 4 | 1992-04-01 | 301 | 72 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Преобразов.для питания спец.уст. | А055295 | АРН-60 | 0 | 4 | 1992-04-01 | 301 | 72 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Стабилизаторы напряжения | А052062 | СТС-2М-10/05 | 0.8 | 6.3 | 1985-12-01 | 378 | 144 | 36 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Электропогрузчики | А081231 | ЕВ-687 | 7 | 31 | 1990-03-01 | 327 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 5; месяц 9
Электрокары | А081190 | ЕР-0062 | 0 | 27 | 1987-12-01 | 354 | 36 | 6 | 4 | 2: О; месяц 6: К; месяц 10: О; месяц 12: Т
Электрокары | А081192 | ЕР-0062 | 0 | 27 | 1987-12-01 | 354 | 36 | 6 | 4 | 2: О; месяц 6: К; месяц 10: О; месяц 12: Т
Электрокары | А081193 | ЕР-0062 | 0 | 27 | 1987-12-01 | 354 | 36 | 6 | 4 | 2: О; месяц 6: К; месяц 10: О; месяц 12: Т
Электрокары | А081194 | ЕР-0062 | 0 | 27 | 1987-12-01 | 354 | 36 | 6 | 4 | 2: О; месяц 6: К; месяц 10: О; месяц 12: Т
Электрокары | А081200 | ЕР0112 | 0 | 27 | 1988-06-01 | 348 | 36 | 6 | 4 | 4: О; месяц 6: Т; месяц 8: О; месяц 12: К
Электрокары | А081201 | ЕР0112 | 0 | 27 | 1988-06-01 | 348 | 36 | 6 | 4 | 4: О; месяц 6: Т; месяц 8: О; месяц 12: К
Электрокары | А081205 | ЕТ-512 | 0 | 27 | 1988-09-01 | 345 | 36 | 6 | 4 | bar: 3; месяц 7; месяц 9; месяц 11
Электрокары | А081206 | ЕТ-512 | 0 | 27 | 1988-09-01 | 345 | 36 | 6 | 4 | bar: 3; месяц 7; месяц 9; месяц 11
Электрокары | А081211 | ЕП-0062 | 0 | 13.3 | 1988-11-01 | 343 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; месяц 5; месяц 9; месяц 11
Электрокары | А081212 | ЕП-0062 | 0 | 13.3 | 1988-11-01 | 343 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; месяц 5; месяц 9; месяц 11
Электрокары | А081214 | ЕС3012 | 5.8 | 24.7 | 1989-01-01 | 341 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 7; месяц 11
Электрокары | А081215 | ЕС3012 | 5.8 | 24.7 | 1989-01-01 | 341 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 7; месяц 11
Электрокары | А081216 | ЕР-0062 | 6 | 20 | 1989-01-01 | 341 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 7; месяц 11
Электрокары | А081225 | ЕР-01102 | 4 | 13 | 1990-02-01 | 328 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; 4; месяц 8; месяц 12
Электрокары | А081227 | ЕС3012 | 5.8 | 24.7 | 1990-03-01 | 327 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 5; месяц 9
Электрокары | А081228 | ЕС3012 | 5.8 | 24.7 | 1990-03-01 | 327 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 5; месяц 9
Электрокары | А081229 | ЕП01102 | 4 | 13 | 1990-03-01 | 327 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 5; месяц 9
Электрокары | А081230 | ЕР01102 | 4 | 13 | 1990-03-01 | 327 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 5; месяц 9
Электротележки | А081191 | ЕР-0062 | 0 | 13.3 | 1987-12-01 | 354 | 36 | 6 | 4 | 2: О; месяц 6: К; месяц 10: О; месяц 12: Т
Одно-двухосные прицепы | А081218 | РП-551 | 0.5 | 0 | 1989-02-01 | 340 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Одно-двухосные прицепы | А081219 | РП-551 | 0.5 | 0 | 1989-02-01 | 340 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Одно-двухосные прицепы | А081220 | РП-551 | 0.5 | 0 | 1989-02-01 | 340 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Одно-двухосные прицепы | А081221 | РП-551 | 0.5 | 0 | 1989-02-01 | 340 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Одно-двухосные прицепы | А081222 | РП-551 | 0.5 | 0 | 1989-02-01 | 340 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050269 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1987-06-01 | 360 | 48 | 24 | 6 | bar: месяц 6; месяц 12
Электропогрузчики | А081168 | ЭП-103К | 0 | 20.4 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электрокары | А081184 | ЕП-0112 | 0 | 27 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 6 | 4 | bar: 4; месяц 6; месяц 8; месяц 12
Электрокары | А081185 | ЕП-0112 | 0 | 27 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 6 | 4 | bar: 4; месяц 6; месяц 8; месяц 12
Электрокары | А081186 | ЕП-0112 | 0 | 27 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 6 | 4 | bar: 4; месяц 6; месяц 8; месяц 12
Электрокары | А081187 | ЕП-0112 | 0 | 27 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 6 | 4 | bar: 4; месяц 6; месяц 8; месяц 12
Электротележки | А081196 | ЭТ-2047 | 0 | 27 | 1988-01-01 | 353 | 36 | 6 | 4 | 1: Т; 3: О; месяц 7: К; месяц 11: О
Электротележки | А081197 | ЭТ-2047 | 0 | 27 | 1988-01-01 | 353 | 36 | 6 | 4 | 1: Т; 3: О; месяц 7: К; месяц 11: О
Аппараты арг.-дуг. Сварки | А075256 | АДД-4001 | 0 | 10 | 1989-03-01 | 339 | 96 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Сварочные выпрямители | А075241 | ВД-401УЗ | 0 | 10 | 1987-05-01 | 361 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Щиты управления и автоматики | А040620 | ПЗА-70-7980 | 0 | 3 | 1990-04-01 | 326 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050411 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1991-04-01 | 314 | 48 | 24 | 6 | bar: 4; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050412 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1991-04-01 | 314 | 48 | 24 | 6 | bar: 4; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050413 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1991-04-01 | 314 | 48 | 24 | 6 | bar: 4; месяц 10
Электропогрузчики | А081209 | ЭП-205 | 0 | 20.7 | 1988-11-01 | 343 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; месяц 5; месяц 9; месяц 11
Электропогрузчики | А081210 | ЕВ-687-22-11 | 0 | 20.4 | 1988-11-01 | 343 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; месяц 5; месяц 9; месяц 11
Электропогрузчики | А081213 | ЕВ-687-22-11 | 0 | 20.4 | 1988-12-01 | 342 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электрокары | А081202 | ЕР-0112 | 0 | 27 | 1988-06-01 | 348 | 36 | 6 | 4 | 4: О; месяц 6: Т; месяц 8: О; месяц 12: К
Электрокары | А081203 | ЕР-0112 | 0 | 27 | 1988-06-01 | 348 | 36 | 6 | 4 | 4: О; месяц 6: Т; месяц 8: О; месяц 12: К
Коммутаторные установки | А081700 | ПСКОВ-25 | 0 | 10 | 1987-04-01 | 362 | 96 | 6 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050265 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1987-04-01 | 362 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Электропогрузчики | А081189 | ЕВ687-45-11 | 0 | 20.4 | 1987-11-01 | 355 | 36 | 6 | 4 | 1: О; месяц 5: К; месяц 9: О; месяц 11: Т
Электропогрузчики | А081198 | ЭП-103К | 0 | 20.4 | 1988-02-01 | 352 | 36 | 6 | 4 | 2: Т; 4: О; месяц 8: К; месяц 12: О
Одно-двухосные прицепы | А081105 | РП-551 | 0 | 0 | 1981-03-01 | 436 | 100000000 | 1000000 | 1000000
Кипятильники | А550597 | ЭД-90 | 0.2 | 0.4 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 6 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные выпрямители | А075135 | ВД-306 | 0 | 9 | 1980-12-01 | 439 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные выпрямители | А075186 | ВД-306 | 0 | 9 | 1983-01-01 | 414 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные трансформаторы | А075022 | ТД-300 | 0 | 2.5 | 1977-06-01 | 482 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные трансформаторы | А075027 | ТД-300 | 0 | 2.5 | 1972-12-01 | 537 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные трансформаторы | А075030 | ТД-300 | 0 | 2.5 | 1971-09-01 | 552 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные трансформаторы | А075122 | ТД-502УЗ | 0 | 4.5 | 1979-11-01 | 453 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные трансформаторы | А075123 | ТД-502УЗ | 0 | 4.5 | 1979-11-01 | 453 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные трансформаторы | А075145 | ТДМ-31 | 0 | 4.5 | 1981-10-01 | 429 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные трансформаторы | А075198 | ТДМ-317У2 | 0 | 3.5 | 1984-06-01 | 397 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Сварочные трансформаторы | А075201 | ТДМ401 | 0 | 3.5 | 1984-11-01 | 392 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Электропечи и шкафы лабораторн. | А077853 | СНОЛ2541411 | 1.5 | 2 | 1985-04-01 | 387 | 60 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 12
Силовые распред.щиты | А040186 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1960-03-01 | 692 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040187 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1960-03-01 | 692 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040188 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1960-02-01 | 693 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040189 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1960-03-01 | 692 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040190 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1960-03-01 | 692 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040191 | ЩО-59 | 0 | 2.2 | 1963-04-01 | 654 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040192 | ЩО-59 | 0 | 2.2 | 1963-04-01 | 654 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040193 | ЩО-59 | 0 | 2.2 | 1963-04-01 | 654 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040194 | С/ИЗГ | 0 | 2.2 | 1963-05-01 | 653 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040195 | ЩО-59 | 0 | 2.2 | 1963-05-01 | 653 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040196 | ЩО-59 | 0 | 2 | 1964-06-01 | 640 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040197 | ЩО-59 | 0 | 2 | 1964-06-01 | 640 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040198 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1964-06-01 | 640 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040199 | ЩО-59 | 0 | 2 | 1964-06-01 | 640 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040205 | С/ИЗГ | 0 | 3 | 1964-05-01 | 641 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040207 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1966-06-01 | 616 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040208 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1966-07-01 | 615 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040209 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1966-07-01 | 615 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040210 | СИЗГ | 0 | 2 | 1966-07-01 | 615 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040211 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1959-07-01 | 700 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040218 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1963-09-01 | 649 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040219 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1963-09-01 | 649 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040220 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1963-09-01 | 649 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040221 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1963-09-01 | 649 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040222 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1963-09-01 | 649 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040223 | С/ИЗГ | 0 | 2 | 1963-10-01 | 648 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040224 | КМПФ-560 | 0 | 3 | 1963-10-01 | 648 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040225 | С/ИЗГ | 0 | 3 | 1978-10-01 | 466 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040361 | С/ИЗГ | 0 | 3.2 | 1974-12-01 | 512 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040362 | С/ИЗГ | 0 | 3.2 | 1974-12-01 | 512 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040363 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1973-01-01 | 536 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040364 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1973-01-01 | 536 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040365 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1973-01-01 | 536 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040366 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1973-01-01 | 536 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040367 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1973-01-01 | 536 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040368 | С/ИЗГ | 0 | 2.4 | 1973-01-01 | 536 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Силовые распред.щиты | А040369 | АЧР | 0 | 3 | 1975-10-01 | 502 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040370 | ЩУ-20 | 0 | 2 | 1979-11-01 | 453 | 36 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Силовые распред.щиты | А040586 | ВВН-1 | 0 | 3 | 1981-03-01 | 436 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Силовые распред.щиты | А040587 | КВН-400-У-1 | 0 | 3 | 1981-03-01 | 436 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Щиты управления и автоматики | А040204 | С/ИЗГ | 0 | 3 | 1964-06-01 | 640 | 36 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Щит освещения | А040214 | СУ-4423 | 0 | 1.5 | 1967-08-01 | 602 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Щит освещения | А040215 | СУ-4550 | 0 | 1.5 | 1967-08-01 | 602 | 36 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для электрохим.обраб. | А050068 | ВАК-100-24 | 0 | 6 | 1975-09-01 | 503 | 144 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050071 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-03-01 | 485 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050072 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-03-01 | 485 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050073 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-04-01 | 484 | 48 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050074 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-04-01 | 484 | 48 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050075 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-04-01 | 484 | 48 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050127 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-05-01 | 483 | 48 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050128 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-05-01 | 483 | 48 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050129 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-05-01 | 483 | 48 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050130 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-05-01 | 483 | 48 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050131 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-06-01 | 482 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050132 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-06-01 | 482 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050133 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-06-01 | 482 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050134 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-06-01 | 482 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050135 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-07-01 | 481 | 48 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050136 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-07-01 | 481 | 48 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050137 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-07-01 | 481 | 48 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050139 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1977-08-01 | 480 | 48 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050221 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050222 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050223 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050224 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050225 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050226 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050227 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050228 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050229 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050230 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050231 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050232 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050233 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050234 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050235 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050236 | УЗА-150/80 | 0 | 2.3 | 1986-04-01 | 374 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050241 | УЗА-60/32 | 0 | 2.3 | 1986-05-01 | 373 | 48 | 24 | 3 | bar: 2; месяц 5; месяц 8; месяц 11
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050250 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1986-07-01 | 371 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050251 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1986-07-01 | 371 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050252 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1986-07-01 | 371 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050253 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1986-07-01 | 371 | 48 | 24 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050256 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1986-09-01 | 369 | 48 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050257 | УЗА-200-60 | 0 | 2.3 | 1986-09-01 | 369 | 48 | 24 | 3 | bar: 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
Стабилизаторы напряжения | А052027 | СН-5 | 0.8 | 3 | 1967-02-01 | 608 | 144 | 36 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Стабилизаторы напряжения | А052041 | СН-5 | 0.8 | 3 | 1981-05-01 | 434 | 144 | 36 | 3 | bar: 1; 4; месяц 7; месяц 10
Электропогрузчики | А081110 | ЕВ-6873311 | 0 | 20.4 | 1982-06-01 | 421 | 36 | 6 | 4 | 3: О; месяц 5: Т; месяц 7: О; месяц 11: К
Электропогрузчики | А081136 | ЭП-1631 | 0 | 20.7 | 1985-02-01 | 389 | 36 | 6 | 4 | 1: Т; 3: О; месяц 7: К; месяц 11: О
Электропогрузчики | А081138 | ЭП-1631 | 0 | 20.7 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 6 | 4 | 2: Т; 4: О; месяц 8: К; месяц 12: О
Электропогрузчики | А081139 | ЭП-1631 | 0 | 20.7 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 6 | 4 | 2: Т; 4: О; месяц 8: К; месяц 12: О
Электропогрузчики | А081143 | ЕВ-717-33-73 | 0 | 20.7 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 6 | 4 | 2: Т; 4: О; месяц 8: К; месяц 12: О
Электропогрузчики | А081149 | ЕВ-687-28-22 | 0 | 20.4 | 1986-01-01 | 377 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 7; месяц 11
Электропогрузчики | А081156 | ЭП-103К-20У | 0 | 20.4 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 5; месяц 9
Электропогрузчики | А081157 | ЭП-5002 | 0 | 20.4 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; 3; месяц 5; месяц 9
Электропогрузчики | А081158 | ЕВ-717-33-73 | 0 | 20.7 | 1986-05-01 | 373 | 36 | 6 | 4 | bar: 3; месяц 5; месяц 7; месяц 11
Электропогрузчики | А081159 | ЕВ-717-33-73 | 0 | 20.7 | 1986-05-01 | 373 | 36 | 6 | 4 | bar: 3; месяц 5; месяц 7; месяц 11
Электропогрузчики | А081167 | ЕВ-687-4511 | 0 | 20.4 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электрокары | А081134 | ЭТ-550 | 0 | 31 | 1984-12-01 | 391 | 36 | 6 | 4 | 1: О; месяц 5: К; месяц 9: О; месяц 11: Т
Электрокары | А081142 | ЕП-0112 | 0 | 27 | 1984-05-01 | 398 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; 4; месяц 6; месяц 10
Электрокары | А081150 | ЕП-0062 | 0 | 13.3 | 1985-12-01 | 378 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электрокары | А081160 | ЕП-0112 | 0 | 27 | 1986-05-01 | 373 | 36 | 6 | 4 | bar: 3; месяц 5; месяц 7; месяц 11
Электрокары | А081161 | ЕП-0112 | 0 | 27 | 1986-05-01 | 373 | 36 | 6 | 4 | bar: 3; месяц 5; месяц 7; месяц 11
Электротележки | А081126 | ЭТ-2047У1 | 0 | 27 | 1984-10-01 | 393 | 36 | 6 | 4 | 3: К; месяц 7: О; месяц 9: Т; месяц 11: О
Электротележки | А081147 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1985-11-01 | 379 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; месяц 5; месяц 9; месяц 11
Электротележки | А080148 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1985-11-01 | 379 | 36 | 6 | 4 | bar: 1; месяц 5; месяц 9; месяц 11
Электротележки | А081152 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-02-01 | 376 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; 4; месяц 8; месяц 12
Электротележки | А081153 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-02-01 | 376 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; 4; месяц 8; месяц 12
Электротележки | А081162 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 6 | 4 | bar: 4; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081163 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 6 | 4 | bar: 4; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081164 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 6 | 4 | bar: 4; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081172 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081173 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081174 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081175 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081177 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081178 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081179 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Электротележки | А081180 | ЭТ-2047Б | 0 | 27 | 1986-12-01 | 366 | 36 | 6 | 4 | bar: 2; месяц 6; месяц 10; месяц 12
Formulas:
Дата начала. = [1]Дата!D9